## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ | GELİŞTİRME ALANI | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR (KİŞİ) | EFOR (GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | TAHMİNİ MALİYET
1 | ANALİZ | BACKEND | Tüm Paneller | İçerik Analizi | Kullanıcı Kayıt ve Giriş ekranların oluşturulması | 3 | 7 | 240 | 5040
2 | TASARIM | BACKEND VE FRONTEND | Tasarım | Ekran Tasarımı | Ana ekran tasarımı ve alt ekran tasarımları | 3 | 7 | 240 | 5040
3 | GELİŞTİRME | BACKEND | Programlama | Kod Yazımı | Ekranların işlevleri ve bağlantıları | 3 | 7 | 270 | 5670
4 | GELİŞTİRME | BACKEND VE FRONTEND | Tasarım | Ekran tasarımı | Profil işlemleri ekranların ve tura ait ekranların tasarımı | 3 | 7 | 270 | 5670
5 | GELİŞTİRME | BACKEND | Programlama | Kod Yazımı | Ödeme ekranının tasarımı ve işlevi | 3 | 7 | 300 | 6300
6 | TEST | TEST | TÜMÜ | TEST | Proje ekibi tarafından oluşturulan proje, test edilecektir. | 3 | 7 | 240 | 5040
[7 empty] | TOPLAM TUTAR: | 1560 | 32.760(KDV DAHİL)
.